附件3

# 《家兔现代产业链关键技术集成研究与

# 产业化示范》技术经济考核指标

一、创新链解决产业链技术瓶颈目标

**（一）总体考核指标**

研究制定肉兔和獭兔人工授精技术操作方案各1套，研究制定獭兔、肉兔现代繁殖模式各1套, 筛选出我省最适主导品种及最优杂交组合1个；研究建立家兔典型饲料原料养分组成和营养价值数据库1个，提出家兔关键养分需要（推荐）量参数1套；研发兔瘟病毒、巴氏杆菌和波氏杆菌的胶体金试纸条及琼脂扩散技术2项，研发兔肉冷链物流质量控制技术1套、兔皮无甲醛鞣制技术1套。研究制订家兔养殖、加工企业地方标准3项；申请专利20项，其中获得授权专利12项；获高新技术企业认定证书1项、新品种审定证书1项、科技成果鉴定证书2项、成果登记证书1 项；发表论文2篇以上。

**（二）年度考核指标**

**1、2016年考核指标**

研究制定肉兔和獭兔人工授精技术操作方案各1套，研究制定獭兔、肉兔现代繁殖模式各1套，筛选出我省最适主导品种及最优杂交组合1个；研究制订家兔养殖、加工企业地方标准1项；申请专利6项，其中获授权专利2项；获新品种审定证书1项。

**2、2017年考核指标**

研究建立家兔典型饲料原料养分组成和营养价值数据库1个，提出家兔关键养分需要（推荐）量参数1套；研究制订家兔养殖、加工企业地方标准1项；申请专利7项，其中获授权专利4项；获高企认定1家。

**3、2018年考核指标**

研发兔瘟病毒、巴氏杆菌和波氏杆菌的胶体金试纸条及琼脂扩散技术2项，研发兔肉冷链物流质量控制技术1套、兔皮无甲醛鞣制技术1套；研究制订家兔养殖、加工企业地方标准1项；申请专利7项，其中获授权专利6项；获科技成果鉴定证书2项，成果登记证书1 项；发表论文2篇。

二、解决产业链技术瓶颈促进企业发展目标

**（一）总体考核指标**

优化家兔良种品种、开发兔饲料产品、兔肉深加工产品、兔皮深加工产品（服装、工艺品、毯子等）共20个。新产品市场销售额项目期内累计达1.5亿元。新增产值2.28亿元，新增利税5000万元。创建“D&H FUR”裘皮服装品牌1个，优化升级“哈哥”等兔肉产品品牌2个，创建兔皮工艺品或兔肉品牌1～2个。项目执行期内品牌销售额达1.2亿元以上。

**（二）年度考核指标**

**1、2016年考核指标**

优化家兔良种品种，开发兔饲料产品、兔肉深加工产品和獭兔皮服装产品等共6个，新产品市场销售额累计达0.85亿元。项目新增产值1.42亿元，新增利税3150万元。优化升级“哈哥”兔肉产品品牌1个，品牌销售额达5000万元以上。

**2、2017年考核指标**

优化家兔良种品种，开发兔饲料产品、兔肉深加工产品、兔皮工艺品等新产品6个，新产品市场销售额累计达1.25亿元。项目新增产值达1.95亿元，新增利税4290万元。创建兔肉产品或兔皮工艺品品牌1个。品牌销售额达9500万元以上。

**3、2018年考核指标**

优化家兔良种品种，开发兔饲料产品、兔肉深加工产品、兔皮毯子等新产品8个。新产品市场销售额累计达1.5亿元。项目新增产值达2.28亿元，新增利税5000万元。创建“D&H FUR”裘皮服装品牌1个，品牌销售额达1.2亿元以上。

三、企业整体规模效益增长目标

**（一）总体考核指标**

项目实施企业年产值达5.78亿元，年销售收入5.56亿元，年利润8350万元，年缴税6500万元。建立养殖科技示范基地6个，建立年加工1000万张优质兔皮产品示范生产线1条，改造提升年加工300万只兔肉食品生产示范基地1 个。项目执行期内累计提供优质种兔11万只，累计新增出栏优质商品兔500万只，累计加工兔皮550万张，兔肉加工300万只以上。项目带动建立养殖及繁殖科技示范基地13个，直接带动农户500户、户均增收8000元，辐射带动农户2500户；培训科技致富带头人和养殖大户1200余人次。

**（二）年度考核指标**

**1、2016年考核指标**

项目实施企业年产值达2.55亿元，年销售收入2.35亿元，年利税5500万元。建立养殖示范基地3个。提供优质种兔3万只，新增出栏优质商品兔150万只。加工兔皮150万张，兔肉加工90万只以上。项目带动建立养殖及繁殖示范基地8个，直接带动农户200户、户均增收7000元，辐射带动农户750户；培训科技致富带头人和养殖大户300人次。

**2、2017年考核指标**

项目实施企业年产值达3.95亿元，年销售收入3.65亿元，年利税8500万元。建立养殖示范基地3个。提供优质种兔3.5万只，新增出栏优质商品兔150万只。加工兔皮170万张，兔肉加工100万只。项目带动建立养殖及繁殖示范基地5个，直接带动农户350户、户均增收8000元，辐射带动农户1500户；培训科技致富带头人和养殖大户500人次。

**3、2018年考核指标**

项目实施企业年产值达5.78亿元，年销售收入5.56亿元，年利润8350万元，缴税6500万元。建立年加工1000万张优质兔皮产品科技示范生产线1条，改造提升年加工300万只兔肉食品生产基地1 个。提供优质种兔4.5万只，新增出栏优质商品兔200万只。加工兔皮230万张，兔肉加工110万只。项目直接带动农户500户、户均增收8000元，辐射带动农户2500户；培训科技致富带头人和养殖大户400人次。