附件5

# 《现代蚕桑丝绸产业链关键技术集成

# 示范》技术经济考核指标

一、创新链解决产业链技术瓶颈目标

**（一）总体考核指标**

###### 选育优质高产果叶兼用桑新品种2个，筛选高产高抗逆新蚕品种、细纤度高等级生丝专用新蚕品种2对以上，研究集成优质果桑选育技术，高等级生丝专用蚕品种选育技术，高抗逆蚕品种选育技术，高效立体桑园栽培技术，脱脂蛋白粉、蚕蛹油、桑椹浸膏提取技术，蚕茧收购信息化管理技术，高品质丝绸装饰绸生产技术等现代蚕桑丝绸产业链关键技术7～10项；制定蚕业新机械相关标准3项，申报国家专利4～6项，发表论文6～8篇。

**（二）年度考核指标**

**1．2016年考核指标**

###### 选育优质高产果叶兼用桑新品种1个，筛选高产高抗逆新蚕品种、细纤度高等级生丝专用新蚕品种；研发现代蚕桑丝绸产业链关键技术2～4项；制定蚕业新机械相关标准1项，申报国家专利1～2项，发表论文1～2篇。

**2．2017年考核指标**

完成优质高产果叶兼用桑新品种选育1个，完成高产高抗逆新蚕品种、细纤度高等级生丝专用新蚕品种筛选1对；研发现代蚕桑丝绸产业链关键技术3～4项；制定蚕业新机械相关标准1项，申报国家专利1～2项，发表论文2～3篇。

**3．2018年考核指标**

完成高产高抗逆新蚕品种、细纤度高等级生丝专用新蚕品种筛选1对；研发现代蚕桑丝绸产业链关键技术2项；制定蚕业新机械相关标准1项，申报国家专利2项，发表论文3篇。

二、解决产业链技术瓶颈促进企业发展目标

**（一）总体考核指标**

示范推广应用蚕桑生产经营智能化信息管理系统15套；建设冬桑凉茶浸膏提取、蚕蛹深加工、高品位茧丝、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品示范生产线各1条；形成年产1000万罐冬桑凉茶、20吨蚕蛹油，200吨蚕蛹蛋白粉、200吨高品位生丝、100万米高品质丝绸装饰绸、5万件丝绸艺术品的产业化生产能力；设计开发高品位生丝、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品及冬桑凉茶、蛹蛋白粉等蚕桑资源高附加值新产品15～20个；创建或提升“南丝路”“茧生活”“冬桑凉茶”等5～8个品牌；项目完成后实现年销售额35000万元，年税利4000万元；年新增销售额12000万元，利税1000万元。

**（二）年度考核指标**

###### **1．2016年考核指标**

###### 示范推广应用蚕桑生产经营智能化信息管理系统5套；建设高品位茧丝生产线1条，形成200吨高品位生丝生产能力；设计开发高品位生丝、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品及冬桑凉茶等蚕桑资源高附加值新产品3～5个；提升“南丝路”茧丝品牌；实现产值28000万元，年销售额25000万元，年税利2500万元；新增年产值5000万元，年利税600万元。

###### **2．2017年考核指标**

###### 示范推广应用蚕桑生产经营智能化信息管理系统5套；建成冬桑凉茶浸膏提取、蚕蛹深加工、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品生产线各1条；形成年产1000万罐冬桑凉茶、20吨蚕蛹油、200吨蚕蛹蛋白粉、100万米高品质丝绸装饰绸、5万件丝绸艺术品的产业化生产能力；设计开发高品位生丝、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品及蛹蛋白粉等蚕桑资源高附加值新产品6～8个；提升“冬桑凉茶”“茧生活”品牌；实现产值35000万元，年销售额30000万元，年税利3200万元；新增年产值10000万元，年利税800万元。

###### **3．2018年考核指标**

###### 示范推广应用蚕桑生产经营智能化信息管理系统5套；设计开发高品位生丝、高品质丝绸装饰绸、丝绸艺术品及蛹油等蚕桑资源高附加值新产品6～7个，创建1～2个品牌，提升“绿脉”系列生物保健品品牌；项目完成后实现产值40000万元，年销售额35000万元，年税利4000万元；新增年产值15000万元，年利税1000万元。

三、企业整体规模效益增长目标

**（一）总体考核指标**

项目期末实施企业年产值达到6.5亿元，国内市场年销售额达到6亿元，年利税3600万元；年创汇1000万美元；培养科技致富带头人300名，培训蚕农4000人次，新增就业2000人；转化科技成果7项；示范推广新模式5万亩；带动农户1000户，农户年均增收3000元。

**（二）年度考核指标**

**1．2016年考核指标**

项目实施企业年产值达到5.5亿元，国内市场年销售额达到5亿元以上，年利税3000万元，年创汇600万美元；培养科技致富带头人100名，培训蚕农900人次，新增就业500人；转化科技成果2项；示范推广新模式1万亩；带动农户200户，农户年均增收1500元。

**2．2017年考核指标**

项目实施企业年产值达到6亿元，国内市场年销售额达到5.5亿元，年利税3300万元，创汇800万美元；培养科技致富带头人100名，培训蚕农1200人次，新增就业1000人；转化科技成果3项；示范推广新模式2万亩；带动农户400户，农户年均增收2000元。

**3．2018年考核指标**

项目实施企业年产值达到6.5亿元，国内市场年销售额达到6亿元，年利税3600万元，年创汇1000万美元；培养科技致富带头人100名，培训蚕农1900人次，新增就业500人；转化科技成果2项；示范推广应用新模式2万亩；带动农户400户，农户年均增收3000元。